## Razvojni programi-REKAPITULACIJ
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01 - 30.06.2020. GODINE
| OPIS | PRORAČUN 2020. | PRVE IZMJENE I DOPUNE 2020. | OSTVARENJE 30.06.2020.
| UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI | 444398274.36 | 424048268.5 | 83146923.47
| Plan proračuna IŽ | 1450700000 | 1623700000 | 605099258.27
| Udjel razvojnih programa u % | 30.63% | 26.12% | 13.74%
STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE
1. | POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI | 580000 | 440000 | 420000
2. | RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISKA KVALITETA ŽIVOTA | 374972010.51 | 361139781.02 | 63699465.86
3. | JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA | 65895463.85 | 59267578.11 | 18063401.04
4. | RAZVOJ, OČUVANJE I PROMOVIRANJE ISTARSKOG IDENTITETA | 2950800 | 3200909.37 | 964056.57

## Razvojni programi-za objavu
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2016., 2017. i 2018. GODINU
INVESTICIJE
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.06.2020. GODINE
R.B. | ŠIFRE | OPIS RAZDJEL-POZ | PRORAČUN 2020. | PRVE IZMJENE I DOPUNE 2020. | IZVRŠENJE 01.01-30.06.2020. | POKAZATELJ REZULTATA | POČETNA VRIJEDNOST 2019. | CILJANA VRIJEDNOST 2020. | OSTVARENA VRIJEDNOST 2020. | RAZDJEL | AKTIVNOST
1. |  | Povećanje gospodarske konkurentnosti | 580000 | 440000 | 420000
1.1. |  | Jačanje istraživanja i razvoja, primjene novih tehnologija i inovacija | 580000 | 440000 | 420000
1.1.1. |  | Jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja te suradnje između javnih istraživackih institucija i privatnih poduzeća u djelatnostima važnim za istarsko gospodarstvo | 500000 | 400000 | 400000
1. | METRIS | Poduzetnička infrastrukutra | 500000 | 400000 | 400000 | Broj izvršenih usluga i analiza, broj projekata ustanove Centar za istraživanje materijala - Metris | 600 | 600 | 44 | 014 | A310109
1.1.2. |  | Podupiranje primjene novih tehnologija te ulaganja u istraživanje i razvoj i poslovne procese u ključnim sektorima istarskog gospodarstva | 80000 | 40000 | 20000
2. | IŽ | Razvoj i promocija inovacija | 80000 | 40000 | 20000 | Broj zaštićenih inovacija i patenata | 7 | 7 | 6 | 014 | A310110
1.2. |  | Unapređenje poslovnog okruženja za osnivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva | 2438197.95 | 3270000 | 230013.13
1.2.2. |  | Jačanje potporne infrastrukture za osnivanje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva(formiranje i razvoj poduzetničkih inkubatora, akceleratora, razvojnih agencija i razvoj poduzetničkih/poslovnih zona) | 2108197.95 | 3150000 | 220013.13
3. | IŽ | Potpore za konkurentnost | 1108197.95 | 1150000 | 220013.13 | Subvencije kamata na poduzetničke kredite | 247 | 247 | 223 | 014 | A310201
4. | IŽ | Poduzetnički krediti | 1000000 | 2000000 | 0 | Subvencije poduzetnicima izvan javnog sektora, | 40 | 40 | 0 | 014 | A310108
1.2.3. |  | Obrazovanje za male i srednje poduzetnike | 160000 | 30000 | 10000
5. |  | Programi obrazovanja za poduzetništvo | 160000 | 30000 | 10000 | Broj održanih edukacija za poduzetništvo i zapošljavanje mladih ljudi | 3 | 3 | 0 | 014 | A310304
1.2.4. |  | Poticanje umrežavanja u gospodarstvu (klasteri, zadruge, MSP-ovi, obrtnici, OPG-ovi, start-upovi, slobodne profesije) | 170000 | 90000 | 0
6. |  | Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale manifestacije | 170000 | 90000 | 0 | Promocija poduzetništva - Gospodarske manifestacije i sajmovi | 5 | 5 | 3 | 014 | A310103
1.3. |  | Razvoj ključnih gospodarskih djelatnosti | 9399855.84 | 8358000 | 2237797.5
1.3.2. |  | Restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva | 1640500 | 1403000 | 237797.5
7. | IŽ | Parenzana | 650000 | 652084.5 | 90768.75 | Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je izvršeno brisanje statusa javnog dobra, pretvorba upisa društvenog vlasništva i osnivanje čestica u zemljišnim knjigama | 0 | 83 | 0 | 005 | A370601
[6 empty] | Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je Istarska županija osnovala pravo vlasništva/služnosti | 0 | 208 | 0
[6 empty] | Broj km uređene trase Parenzane | 78 | 78 | 39 |  | A370603
[6 empty] | Studija upravljanja kvalitetom razvoja cikloturizma u IŽ | 0 | 1 | 0 |  | A370607
8. | IŽ | Uređenje i opremanje Parenzane | 62500 | 47915.5 | 0 | Broj signalizacijsko-komunikacijskih točaka | 6 | 0 | 6 |  | A370606
[6 empty] | Broj prometnih signalizacija | 63 | 0 | 63
[6 empty] | Broj smjerokaza | 12 | 0 | 12
[6 empty] | Broj kamenih miljokaza | 7 | 0 | 7
[6 empty] | Table s kartom | 3 | 0 | 3
[6 empty] | Table s obavijestima | 10 | 0 | 10
[6 empty] | Table upozorenja | 0 | 0 | 0
9. | IŽ | Privatni smještaj | 180000 | 180000 | 24278.75 | Broj sufinanciranih projekata obiteljskog smještaja | 0 | 0 | 0 |  | A370405
[6 empty] | Broj objekata sa oznakom kvalitete Istra Bike&Bed | 148 | 150 | 153
[6 empty] | Broj objekata sa oznakom kvalitete Eco Domus | 31 | 50 | 40
10. | IŽ | Limski kanal | 390000 | 290000 | 18750 | Broj izrađenih stručnih podloga | 0 | 1 | 0 |  | A370406
11. | IŽ | Aktivni turizam - Istra outdoor | 150000 | 75000 | 0 | Broj novih outdoor aktivnosti u Istri | 4 | 5 | 4 |  | A370209
12. | IŽ | Razvoj kulturnog turizma | 208000 | 158000 | 104000 | Broj Istra Inspirit izvedbi | 23 | 25 | 18 |  | A370208
1.3.3. |  | Održivi razvoj poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, akvakulture i ribolovnog turizma te ostalih gospodarskih grana u ruralnom prostoru | 7759355.84 | 6955000 | 2000000
13. | IŽ | Strategija ruralnog razvoja priprema programa i projekata | 7759355.84 | 6955000 | 2000000 | Zaštita istarskih autohtonih pasmina i razvoj tipičnih istarskih proizvoda, Organizacija manifestacije za institucionalnu podršku agroturizama, Edukacije za ljudske resurse u segmentu poljoprivrede i ugostiteljstva, Razvojni Centri. Razvijeni novi proizvoda, jedna specifikacija u postupku zaštite,veći broj organiziranih manifestacija, proljetni i jesenski ciklusi radionica za javnost, Centari u fazi razvoja, Pružanje potpore poljoprivrednicima i zainteresiranim korisnicima, edukacije zainteresiranih eko proizvođača, baza postojećih i budućih eko proizvođača u suradnji sa znanstvenim institucijama.Otplata kreditnih obaveza za izgradnju infrastrukture u poljoprivredi,Krediti kod Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, PBZ d.d., IKB d.d., cesije za kredit Vladimir Gortan d.d. otplata anuitetasukladno anuitetnim planovima |  | 1. Predana specifikacija za zaštitu mesa istarskog goveda. Očekuje se prihvaćanje i upućivanje EK na Europsku zaštitu 2. OrganizacijaDOVAI kroz cijeli mjesec studeni 3. Proljetni i jesenski ciklus radionica za kuhasrko osoblje i restoransko osoblje 4. Krenuti u razvoj centra za tartufarstvo ukoliko dobijemo novce iz programa Europskih fondova 5. Pružanje potpora poljoprivrednicima kroz razvoj mjera rauralnog razvoja 6. Provedba EU projekata ITACA, MADE IN LAND (INTERREG ITA-HR), te ADRION 7. Nastaviti sa programom eko poljoprivreda i Bio Istra 8. Kandidirati program izrade nastambe istarskog tovara na gortanovom brijegu 9. Nastaviti sa programom revitalizacije istarskog goveda 10. Otkup i prerada maslina u Centru za maslinarstvo u Vodnjanu | 1.Smanjen plasman mesa i mesnih proizvoda za 30% (COVID - 19) 2.Smanjen program provedbe radionica zbog pandemije, nastaviti na jesen 3.Nastavljeni EU projekti MADE IN LAND, ITACA te započet projekt ADRION 4.Pat'e od boškarina u probnoj proizvodnji 5.Nije povećan broj grla u tovu 6.Uvezeno 105.000,00 EUR sadnica vinove loze te 9.600,00 EUR maslina te izvršena sadnja istih 7.Obavljene konzultacije s Ministarstvom poljoprivrede oko uspostave banke gena 8.Kandidiran i odobren projekt tipa operacije 4.1.1. putem LAG-a "Središnja Istra" ukupne vrijednosti 573.665,85 kn (sufinanciranje 50%) | 007 | A710702
2. |  | Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života | 374972010.51 | 361139781.02 | 63699465.86
2.1. |  | Povećanje zaposljivosti i radna mobilnost | 600000 | 600000 | 375000
2.1.2. |  | Stvaranje uvjeta za uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba na tržiste rada i povećanje zaposljivosti nezaposlenih skupina u nepovoljnom položaju | 600000 | 600000 | 375000
14. | IŽ | Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom | 600000 | 600000 | 375000 | Zapošljavanje osoba s invaliditetom | 20 | 20 | 10 | 014 | A310303
2.2. |  | Razvoj sustava obrazovanja i prilagodba potrebama razvoja gospodarstva | 65177010.51 | 59414137.27 | 13875770.82
2.2.1. |  | Usklađenje s Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja | 20188519 | 18946724 | 2477994.45
15. | ŠKOLE | Projektna dokumentacija | 750000 | 657970 | 350325.81 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, te ostala potrebna dokumentacija za potrebe usklađenja s Normativima prostora MZOS radi prelaska na rad u jednoj smjeni | 10 | 5 | 4 | 009 | K240301 K240401
16. | ŠKOLE | OŠ Marčana | 0 | 0 | 0 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola | 0 | 0 | 0 | 009 | K240303
17. | ŠKOLE | OŠ Mate Balote Buje | 400000 | 683453 | 823817.36 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za temeljitu sanaciju, energetsku obnovu, rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola | 1 | 1 | 1 | 009 | K240309
18. | ŠKOLE | Društveni centar Pula | 3800000 | 2478388 | 1259250 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođene građevinske dozvole po fazama za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i nadogradnju Društvenog centra Pula u "žutoj školi", te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljene škole | 1 | 1 | 1 | 009 | K240402
19. | ŠKOLE | TSŠ "Leonardo da Vinci" Buje | 15000000 | 15000000 | 0 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola | 0 | 1 | 0 | 009 | K240413
20. | ŠKOLE | Školski namještaj i oprema | 238519 | 126913 | 44601.28 | Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za osnovne i srednje škole | 10 | 15 | 7 | 009 | K240501 K240601
2.2.2. |  | Modernizacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i podizanje njegove kvalitete da bi se povećala zaposljivost učenika, ali i mogućnost daljnjeg obrazovanja | 44988491.51 | 40467413.27 | 11397776.37
21. | ŠKOLE | Medicinska škola Pula | 42849175 | 38328096.76 | 10212643.32 | Izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta i izvedbene dokumentacije, te je izgrađena zamjenska školska zgrada, izdana uporabna dozvola i opremljena škola | 1 | 1 | 1 | 009 | K240412
22. | Grad Pazin | Kapitalne pomoći Gradu Pazinu za sportsku dvoranu | 906816.51 | 906816.51 | 455173.6 | Sukladno sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju sport. dvorane u Pazinu | 1 | 1 | 1 | 009 | K240404
23. | Općina Karojba | Kapitalne pomoći Općini Karojba za izgradnju dječjeg vrtića | 115000 | 115000 | 26750.08 | Sukladno sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Općini Karojba | 1 | 1 | 1 | 009 | A230152
24. | ŠKOLE | Regionalni centar kompetentnosti pri Školi za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula u sklopu provedbe projekta KLIK | 1117500 | 1117500 | 703209.37 | Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljen centar | 1 | 1 | 1 | 009 | T910201
2.3. |  | Poboljšanje sustava zdravstva i socijalne skrbi te promocija zdravlja i socijalnog blagostanja | 309145000 | 301098443.75 | 49425295.04
2.3.1. |  | Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti održivim i visoko kvalitetnim zdravstvenim uslugama | 299625000 | 297375000 | 46680601.31
25. | Opća bolnica Pula | Izgradnja nove Opće bolnice Pula | 270000000 | 270000000 | 26801511.08 | Stupanj izgrađenosti, smanjenje duga (interkalarna kamata, kamata i otplata glavnice), preseljenje u nove prostore | izgradnja u tijeku, uredno podmirivanje obveza za interkalarnu kamatu, kamatu i otplatu glavnice. Potpisivanje ugovora sa Erste bankom za dodatni kredit od 150 milijuna kuna | Stavljanje u funkciju "Objekta 2", dovršenje i stavljanje u funkciju novog dijela "Objekta1", početak rekonstrukcije stare zgrade ginekologije. Nabava medicinske i nemedicinske opreme. Otplata kredita po planu. | Otplata kredita vrši se po planu. "Objekat 2" stavljen u funkciju. Sve ambulante poliklinike započele sa radom u novom objektu, kao i dijaliza i fizikalna. U "Objekt 1" preseljeni svi bolnički odjeli. Započela rekonstrukcija stare zgrade ginekologije. U tijeku je nabava medicinske opreme. | 008 | K421002
26. | Opća bolnica Pula | Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula | 500000 | 500000 | 9741625.51 | opremanje objekta, revizija projekta, pružanje usluga | opremanje dnevne bolnice | smanjenje liste čekanja, unapređenje uvjeta i kvaliteta rada | Isplaćen završni zahtjev za refundacijom sredstava te je ukupno iz EU financirano 33.466.042,56 kuna s PDV-om. Unapređeni su uvjeti i kvaliteta rada. Smanjene liste čekanja. | 008 | K421003
27. | BOLNICA ROVINJ | Adaptacija zgrada Bolnice "Prim.dr.Martin Horvat" Rovinj | 17000000 | 14500000 | 4268314.14 | Odabir kreditne linije-provedeni postupci javne nabave za odabir izvoditelja radova-stupanj izvedenosti | Obavljena je adaptacija bolničkog odjela VII.Završen proces za novo kreditno zaduženje. U tijeku je priprema za provedbu postupka javne nabave za adaptaciju još dvije bolničke zgrade i za izradu projekta dječjeg odjela i drugih smještajnih kapaciteta. | Izvedenost adaptacije bolničke zgrade-IV odjel i adaptacije dvorane uz zgradu uprave. Izrada projekta za dječji odjel i druge smještajne kapacitete.Obavljen proces trećeg kreditnog zaduženja. Završetak postupaka javne nabave za adaptaciju dvije bolničke zgrade - prenamjena upravne zgrade i djelomična adaptacija glavne bolničke zgrade "B". | Obavljena je adaptacija IV odjela namjenjenog za zdravstveni turizam. Započeta je sanacija dvorane uz zgradu uprave (napravljen krov, stolarija i fasada). U toku je izrada projekta za prenamjenu zgrade uprave u dječiji odjel i druge smještajne kapacitete. Objavljeno je javno nadmetanje za adaptaciju bolničke zgrade B (krov i fasada). U tijeku je pregled i ocjena ponuda. Završen je postupak odabira financijske institucije za treće kreditno zaduženje (putem HBOR-a). | 008 | K421301
27.1. | BOLNICA ROVINJ | Rekonstrukcija ravnog krova Bolnice | 0 | 500000 | 0 |  | 0 | Sanacije ravnog krova – terase zgrade Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno | Radovi su u završnoj fazi. | 008 | K421303
28. | IDZ | Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom | 8125000 | 7875000 | 0 | Provesti planirane postupke nabave, odabrati najpovoljnije ponude, isporučiti opremu i započeti s radom | Planirani i pokrenuti postupci nabave za digitalni mamograf s tomosintezom i RTG digitalizatore (5 kom) nakon već izvršene isporuke u RTG Labin, adaptacija RTG prostorija radi prilagođavanja novoj opremi. Odabrana banka za kreditno zaduženje te potpisan ugovor. | Završiti s uređenjem prostorija RTG-a, zaključiti postupke nabave RTG digitalizatora i digitalnog mamografa s tomosintezom, potpisati ugovore i isporučiti opremu. Povezati opremu s postojećim programskim aplikacijama Poslati pozive JLS i gospodarskim subjektima IŽ radi sudjelovanja u sufinanciranju otplate kredita | Uspješno okončan postupak javne nabave centralnog mamografa s tomosintezom dobivanjem pravomoćnosti odluke o odabiru. Nakon provedenog postupka javne nabave za: 6 RTG uređaja, 5 digitalizatora, 6 dijagnostičkih radnih stanica te 6 CD/DVD robota, zaprimljena je žalba jednog ponuditelja koja je nakon revizije od strane DKOM-a odbijena, te će se postupak dalje nastaviti. | 008 | K421401
29. | ZZJZ | Dogradnja Zavoda za javno zdravstvo | 4000000 | 4000000 | 5869150.58 | dovršena dogradnja i opremanje te preseljenje u nove prostore | dovršeni građevinski radovi | opremanje dograđenih prostora i preseljenje u nove prostore | dobivena uporabna dozvola, izvršena primopredaja objekta i provedeno plaćanje u cijelosti, u nove prostore u ožujku preseljene Služba za javno zdravstvo i promicanje zdravlja te Služba za školsku i adolescentnu medicinu | 008 | K421201
2.3.2. |  | Povećanje ulaganja u provedbu programa i promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti | 260000 | 140000 | 91249.98
30. | ZZJZ | Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ | 260000 | 140000 | 91249.98 | otvorena Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u 7 istarskih gradova; broj pruženih usluga savjetovanja; provedba edukacija za mlade (VIII raz. OŠ i III raz. SŠ); broj održanih edukacija i sudionika | zdravstveno-odgojne aktivnosti; utvrđena potreba za češćom i kvalitetnijom edukacijom mladih po pitanju spolnih prava i zdravlja | početak rada Savjetovališta na 7 lokacija u prostorima ZZJZ IŽ; edukacija po školama; usluge savjetovališta (savjetovanje - školski liječnik, po potrebi psihološka podrška, testiranje na spolne bolesti, suradnja s ginekologom/urologom, obiteljskim liječnikom i sl.) | otpočela su s radom Savjetovališta na 8 lokacija (Buzet, Buje, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Vodnjan), provedeno je 54 edukacija učenika 8.raz.OŠ i u 3.raz.SŠ. Realizirano 11 savjetovanja. Zatvaranjem škola (13.03.2020.) onemogućeno je daljnje provođenje edukacije i time je nestala povezanost između potencijalnih korisnika usluga i pružatelja usluga Savjetovališta koja je neophodna za ostvarivanje savjetovanja. | 008 | A610151
2.3.3. |  | Razvoj i povećanje dostupnosti pristupačnim, održivim i visoko kvalitetnim uslugama u socijalnoj skrbi | 9260000 | 3583443.75 | 2653443.75
31. | DZSO Rovinj | Dogradnja DZSO "Domenico Pergolis" Rovinj | 4260000 | 3583443.75 | 2653443.75 | stupanj izvedenih radova i nabava opreme, osigurani dodatni kapaciteti - broj usluga / kreveta | faze izgradnje praćene privremenim situacijama, nadzori, koordinacije i VTR-ovi, dovršetak građevinskih radova i dobivena uporabna dozvola | opremanje | Završeno opremanje doma, korisnici se zaprimaju od 20.02.2020.; povećan kapacitet (stambeni dio – 29 korisnika, Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti – 12 korisnika i dnevni centar – 24 korisnika) | 008 | K610136
32. | DZSO Pula | Kapitalno ulaganje u DZSO Alfredo Štiglić Pula - depandansa - adaptacija i opremanje | 5000000 | 0 | 0 | revidirana projektna dokumentacija; stupanj izvedenih radova i nabava opreme, osigurani dodatni kapaciteti - broj usluga / kreveta | revizija i dorada projektne dokumentacije. Sklopljen sporazum o financiranju i kreditnoj suradnji | Projektna dokumentacija, provedba postupka javne nabave od strane Službe za javnu nabavu Istarske županije,dovršetak radova i opremanje | Realizirana sva potrebna dokumentacija i predradnje ali se u radove nije krenulo zbog ponovno zakompliciranih imovinsko pravnih odnosa između Doma i HZZMO koji je formalno vlasnik objekta. | 008 | K520301
2.5. |  | Razvoj civilnog društva i društvenog poduzetništva | 50000 | 27200 | 23400
2.5.1. |  | Poticanje umrežavanja javnog, civilnog i poslovnog sektora na lokalnoj razini | 50000 | 27200 | 23400
33. | IŽ | Vijeće tržišta rada | 50000 | 27200 | 23400 | Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala | 1 | 1 | 1 | 014 | A310501
3. |  | JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA | 65895463.85 | 59267578.11 | 18063401.04
3.1. |  | Poticanje energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije | 450000 | 350000 | 0
3.1.1. |  | Povećanje energetske učinkovitosti (EnU) uključujući i promociju kogeneracije CHP i trigeneracije | 450000 | 350000 | 0
34. | IŽ | Optimiziranje energetske potrošenje u javnom sektoru IŽ | 450000 | 350000 | 0 | Implementacija sustava za gospodarenje energijom (SGE) i praćenje programa energetske učinkovitosti | 1 | 1 | 1 | 014 | A320301
3.2. |  | Poboljšanje infrastrukturnih sustava | 58492289.5 | 52250078.11 | 17000376.76
3.2.1. |  | Poboljšanje prometne infrastrukture | 100000 | 0 | 0
35. | ŽUC IŽ | Cestovna infrastruktura | 100000 | 0 | 0 | Provođenje aktivnosti građenja, održavanja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta radi poboljšanja i razvoja cestovne infrastrukture | 1 | 1 | 0 | 004 | A130201
3.2.4. |  | Poboljšanje komunalne infrastrukture | 235000 | 235000 | 99000 | Unapređenje komunalne infrastrukture, zaštita izvorišta pitke vode, te zaštita priobalnih vodonosnika. | Unapređenje komunalne infrastrukture, zaštita izvorišta pitke vode, te zaštita priobalnih vodonosnika. | Unapređenje komunalne infrastrukture, zaštita izvorišta pitke vode, te zaštita priobalnih vodonosnika. | Unapređenje komunalne infrastrukture, zaštita izvorišta pitke vode, te zaštita priobalnih vodonosnika.
36. | IŽ | Vodifikacija i korištenje vodnog dobra | 235000 | 235000 | 99000 | Unapređenje komunalne infrastrukture, zaštita izvorišta pitke vode, te zaštita priobalnih vodonosnika. | Unapređenje komunalne infrastrukture, zaštita izvorišta pitke vode, te zaštita priobalnih vodonosnika. | Unapređenje komunalne infrastrukture, zaštita izvorišta pitke vode, te zaštita priobalnih vodonosnika. | U tijeku je priprema sanacije izvora u selu Rašpor (općina Lanišće), putem donacije IŽ | 007 | 7104
3.2.5. |  | lzgradnja sustava navodnjavanja (i projektna dokumentacija) | 58157289.5 | 52015078.11 | 16901376.76 | Cilj: Unapređenje i razvoj poljoprivredne proizvodnje, ruralnih krajeva i gospodarstva Istarske županije. Očekivani rezultati: Povećanje prinosa i kvalitete krajnjih proizvoda, porast radne snage i jačanje konkurentnosti na tržištu. Tematski cilj: Jačanje poljoprivrednog gospodarstva. Investicijski prioritet: Povećanje poljoprivredne proizvodnje.
37. | IŽ | Projektna dokumetnacija za razvoj SJN | 3522862.5 | 1520651.11 | 141250 | Priprema i ishodovanje sve potrebne dokumentacije za izgradnju SN ČPB i SN Petrovija. | Realizacija projektne dokumentacije u funkciji izgradnje SJN i ishodovanje akata za gradnju | Realizacija projektne dokumentacije u funkciji izgradnje SJN i ishodovanje akata za gradnju | SN Červar Porat-Bašarinka: izmjena i dopuna dokumetnacije u tijeku gradnje SN Petrovija: U tijeku je izrada detaljne projekta dokumentacije, recenzije, sklapanje ugovora sa HEP-om i dobivanje EES , provedena je kontrola projekta konstrukcija crpnih stanica, provedeni su dodatni geotehnički radovi, ishodovane su izvjene i dopune lokacijske dozvole, izvršeni su iskopi na lokacijama križanja budućih cjevovoda sa plinovodom. SN Čepić polje: U pripremi je natječajna dokumentacija za detaljnu projektnu dokumentaciju SN Žmergo-Brtonigla: Putem anketa, više od 140 korisnika iskazalo je interes za navodnjavanje cca 1.000 ha zemljišta. SN Valtura: Izrađen je prikaz cjelovitog SN Valtura. SN Donje Raše: Izrađena je ekspertiza o mogućnosti razvoja SN | 007 | 7105
38. | IŽ | Izgradnja sustava javnog navodnjavanja | 54634427 | 50494427 | 16760126.76 | Izradnja i korištenje SN ČPB te početak izgradnje SN Petrovija. | Započeta izgradnja i nastavak rješavanja imovinsko pravnih odnosa SJN ČPB | Nastavak izgradnje SN ČPB Nastavak rješavanja imovinsko pravnih odnosa | SN ČPB _ provode se sve obaveze i aktivnosti prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredu u pogledu realizacije projekta. Aktivnosti na gradilištu prilagođne su mjerama uslijed COVID-19, te radovi napreduju planiranom dinamikom. Podmirene su dospjele financijske obaveze. Izvedeno je nešto više od 30% radova. | 007 | 7106
3.3. |  | Razvoj prostornog planiranja te upravljanja prostorom i zaštitom okoliša | 287500 | 277500 | 53125
3.3.1. |  | Uspostava i unapređenje integriranog prostornoplanskog i informacijskog sustava prostornog uređenja | 287500 | 277500 | 53125
39. | JU Zavod za prostorno uređenje IŽ | Izrada prostorrnih planova | 137500 | 127500 | 53125 | Izmjene i dopune PP IŽ - usklađenje sa zakonom i državnim PP, izrada Izvješća o stanju u prostroru IŽ, razvoj i primjena GIS sustava u IŽ, izrada prostornih planova JLS | 1 | 1 | 1 | 004 | K140103
40. | Javne ustanove | Uklanjanje arhitektonskih barijera | 150000 | 150000 | 0 | Uklanjanje arhitektonskih barijera u javne objekte za osobe smanjene pokretljivosti | 0 | 1 | 0 | 004 | A140202
3.4. |  | Jačanje učinkovitog upravljanja regionalnim razvojem | 6665674.35 | 6390000 | 1009899.28
3.4.2. |  | Unapređenje i racionalizacija upravljanja imovinom i prihodima | 6665674.35 | 6390000 | 1009899.28
41. | IŽ | Projektna dokumentacija za koncesije na pomorskom dobru | 10000 | 10000 | 0 | Izrada projektne dokumentacije za koncesije na pomorskom dobru - izrada geodetskih podloga i situacija | 1 | 1 | 0 | 004 | A130101
42. | Lučke uprave | Program pomorskog dobra - ulaganje u infrastrukturu luka | 6000000 | 4900000 | 1000000 | Ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa (rekonstrukcija, dogradnja, sanacija) kojima upravljaju lučke uprave na području IŽ (Pula, Rovinj, Poreč, Rabac, Umag - Novigrad) | 5 | 5 | 4 | 004 | K130102
43. | IŽ | Utvrđivanje granica pomorskog dobra | 350000 | 175000 | 9899.28 | Izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene prema Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2019. godinu i prema zahtjevu | 5 | 5 | 0 | 004 | A130101
44. | JLS | Regionalni razvojni projekti | 305674.35 | 305000 | 0 | Ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture na području gradova/općina, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda | 4 | 4 | 0 | 004 | K380101
44.1. | IŽ | Sanacija zgrade Admiraliteta | 0 | 1000000 | 0 | Sanacija zgrade Admiraliteta u kojoj je smještena javna uprava | 0 | 1 | 0 | 002 | K100010
4. |  | RAZVOJ, OČUVANJE I PROMOVIRANJE ISTARSKOG IDENTITETA | 2950800 | 3200909.37 | 964056.57
4.1. |  | Razvoj kulture i kulturnih i kreativnih djelatnosti | 2500000 | 2975109.37 | 838170.23
4.1.1. |  | Izgradnja nove kulturne infrastrukture i obnova postojeće za: produkciju, edukaciju, prezentaciju/promociju, čuvanje građe i unapređenje rada ustanova u kulturi | 2500000 | 2975109.37 | 838170.23
45. | IŽ | Sanacija, rekonstrukcija i adaptacija zgrade u Momjanu s ciljem osiguranja prostora za rad Kuće istarskih kaštela | 1300000 | 2233609.37 | 742817.5 | Sanacija, rekonstrukcija i adaptacija zgrade u Momjanu s ciljem osiguranja prostora za rad Kuće istarskih kaštela | Temeljem natječajnog postupka za odabir izvoditelja radova odabran izvoditelj radova, a temeljem provedenog postupka nabave odabran je izvoditelj nadzora radova.Izveden je dio građevinskih radova sukladno troškovniku | Dovršetak 1.faze radova sanacije, rekonstrukcije i adaptacije zgrade u Momjanu | Izvedeni su građevinski radovi sukladno troškovniku. Prema Upravnom odjelu za proračun i financije upućen je od strane Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost prijedlog za izmjenu ugovora o javnoj nabavi zbog potrebe izvođenja dodatnih radova nužnih za dovršetak 1. faze. Temeljem ponude izrađen je Aneks br.1 ugovora kojim se utvrđuju dodatni radovi. Donesena je odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za nabavu usluge projektantskog nadzora, a temeljem provedenog postupka odabran je izvoditelj projektantskog nadzora. | 006 | A270103
46. | PPMI | Sanacija Kaštela | 350000 | 40000 | 0 | Zaštita kulturno povijesnog objekta | završetak sanacije sjeverne kortine utvrde i prva faza sanacije potpornog zida oko opkopa utvrde | nastavak radova na sanaciji potpornog zida oko opkopa utvrde | Nije realizirano | 006 | K280105
47. | PPMI | Sanacija radnih prostorija | 90000 | 0 | 0 | Sanacija ostatka radnih prostorija; zamjena dotrajalih instalacija;zaštita građe | sanacija uredskih prostorija; zamjena dotrajalih instalacija | dovršetak sanacije -radne prostorije; depoi | Nije realizirano | 006 | K280109
48. | EMI | Novi stalni postav EMI-MEI | 420000 | 661500 | 85959.73 | Realizacija Novog stalnog postava kroz faze od prikupljanja građe do stavljanja u funkciju te prezentiranje javnosti | djelomična realizacija završne faze | okončanje završne faze-prezentacija javnosti | Djelomična realizacija završne faze | 006 | A280301
49. | MSUI | Kapitalna ulaganja u zgrade | 340000 | 40000 | 9393 | Podizanje standarda u okrilju redovne djelatnosti, izvršene predradnje; pripremljena projektna tehnička dokumentacija, nastavak radova do ispunjenja budžeta nakon obavljene prve faze građevinsko obrtničkih radova. Krajnji ciljevi su u permanentnoj i cjelovitijoj prezentaciji muzejske građe, poboljšanju komunikacije s publikom, transferu znanja o baštinskoj ulozi Muzeja u segmentu sakupljanja, istraživanja, valoriziranja, prezentacije i promocije Muzejskog fundusa, afirmacije Muzeja, ali i sanacije i valorizacije zgrade u kojoj djeluje kao i njegovanje njenog povijesnog značaja | STALNI POSTAV MSUI- MACI izrađena projektno - tehnička sokumentacija i izvršena I faza građevinsko obrtničkih radova do ispunjenja budžeta | STALNI POSTAV MSUI- MACI - II faza građevinsko obrtničkih radova do ispunjenja budžeta | Sredstva Osnivača u iznosu od 300.000,00 kn planirana u aktualnoj godini nisu dodijeljena zbog čega je projekt na čekanju. Izvršene su u proteklom razdoblju tek nužne i neodgodive sanacije zidova u izložbenom prostoru, a troškovi podmireni sredstvima Grada Pule. U proteklom razdoblju, potpuno je stavljen u funkciju multifunkcionalni prostor zahvaćen obnovom u proteklim razdobljima (dovršetak podova, omogućio je i opremanje prostora namještajem pribavljenim u proteklom razdoblju). | 006 | K280104
4.2. |  | Potpora očuvanju i razvoju sastavnica istarskog identiteta | 450800 | 225800 | 125886.34
4.2.2. |  | Očuvanje i promicanje održivog korištenja kulturne i prirodne baštine u funkciji gospodarskog razvoja te ulaganja u razvoj istarskog identiteta | 300800 | 150800 | 125886.34
50. | PPMI | Otkup muzejske građe | 300800 | 150800 | 125886.34 | kontinuirano obogaćivanje fundusa predmetima kulturno povijesne baštine | 84699 | 85299 | 86962 | 006 | K280202
4.2.4. |  | Promocija i afirmacija brenda Istre kao regije ( "zelene", kulture, sporta, zdravog života, poduzetničke i dr.) | 150000 | 75000 | 0
51. | IŽ | Cerificiranje kvalitete - IQ | 150000 | 75000 | 0 | Certificiranje kvalitete i promocija Istarskih proizvoda i usluga-IQ | 24 | 24 | 0 | 014 | A310108
SVEUKUPNO |  |  | 444398274.36 | 424048268.5 | 83146923.47
|  |  | #REF! | #REF! | #REF!
1. | POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI |  | 580000 | 440000 | 420000
2. | RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISKA KVALITETA ŽIVOTA |  | 374972010.51 | 361139781.02 | 63699465.86
3. | JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA |  | 65895463.85 | 59267578.11 | 18063401.04
4. | RAZVOJ, OČUVANJE I PROMOVIRANJE ISTARSKOG IDENTITETA |  | 2950800 | 3200909.37 | 964056.57
Tablica 4