REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

POGLAVARSTVO

Klasa: 023-01/04-01/45

Urbroj: 2163/1-01/8-04-2

Pula,  15. studenog 2004.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

n. r. Predsjednika

Dršćevka 1

52000   P A Z I N

PREDMET: Program rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb

i rad Istarske županije za 2005. godinu

Na temelju članka 59. i 77. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 6/03 – pročišćeni tekst), Županijsko poglavarstvo Istarske županije na sjednici održanoj dana 15. studenog 2004. godine, donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

- Prihvaća se nacrt Programa rada Upravnog  odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad          Istarske županije za 2005. godinu.

- Akt iz točke 1. ovog Zaključka prosljeđuje se Županijskoj skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.

- Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog Zaključka i sastavni je dio istog.

- Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se prim. dr. Romanita Rojnić – pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije.

- Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik

## Poglavarstva Istarske županije

Ivan Jakovčić

Na temelju članaka 36. i 76. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 – pročišćeni tekst, 10/04), Županijska skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana ...................... 2004. godine, donosi

# ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Program rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 2005. godinu, te isti čini sastavni dio ove Odluke.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:

Urbroj:

Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Stevo Žufić

Obrazloženje

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKATA

- odredbama članaka 59. i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 – pročišćeni tekst) propisana je nadležnost poglavarstva da priprema prijedloge općih akata, te donosi zaključke

- odredbama članaka 36. i 76. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 6/03 – pročišćeni tekst) propisana je nadležnost Skupštine Istarske županije da donosi odluke i druge  opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Istarske županije.

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKATA

Sukladno navedenim propisima, kao i profesionalnoj  odgovornosti prema obavljanju poslova područne (regionalne) samouprave, a temeljem Programa rada Županijskog poglavarstva za mandatno razdoblje u dijelu koji se odnosi na djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije izradio je Nacrt programa rada za 2005. godinu

Prihvaćajući zahtjeve usvojenih normi i ISO standarda, Nacrt programa rada Upravnog odjela izrađen je na predviđenim obrascima, pa su, prema tome, u Nacrtu jasno istaknuti ciljevi rada Upravnog odjela u 2005. godini, odgovornosti i ovlaštenja za njihovo izvršavanje, te utvrđeni rokovi izvršenja i mjerila postignuća.

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKATA

Sredstva za provedbu Programa rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad osigurana su u Proračunu Istarske županije za 2005. godinu , razdjel 0800.

IV. TEKST NACRTA PROGRAMA

Tekst Nacrta programa rada Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije za 2005. god sastavni je dio ovog obrazloženja

OBRAZAC PUO -

PROGRAM RADA UPRAVNOG ODJELA ZA  ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I RAD ISTARSKE ŽUPANIJE

U GODINI: 2005.

1. IZJAVA O ODGOVORNOSTI PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA

Program rada temeljni je dokument kojim Upravni odjel preuzima obvezu i odgovornost u realizaciju zacrtanih ciljeva. Zadani zadaci sa transparentnim opisom aktivnosti veliki je izazov ali i velika obveza. Mjerila postignuća nakon provedenih zadataka bit će indikator kvalitete rada ovog Upravnog odjela. Gradeći postizanje ciljeva na velikom broju suradnika smatram de će postignuća biti prepoznata od naših korisnika i ponovo stvoriti novo sveukupno zadovoljstvo u radu i rezultatima. Pročelnica Upravnog odjela: _____________________________

| 2. PRIKAZ AKTUALNOG STANJA |  |
| --- | --- |
| POVOLJNE MOGUĆNOSTI | PROBLEMI |
| - Definirani su i prihvaćeni županijski javnozdravstveni prioriteti, a iskazana je i politička volja za njihovo rješavanje - Izrađen je prijedlog Županijskog plana za zdravlje sa postavljenim ciljevima i strategijama do 2007. godine, odnosno ciljevima i operativnim aktivnostima za 2005. godinu. - Za realizaciju Županijskog plana za zdravlje interes iskazuje veći broj ustanova, zdravstvenih i socijalnih, ali i jedinica lokalne samouprave, te nevladinih organizacija. - Dio Županijskog plana za zdravlje koji se odnosi na unapređenje skrbi o starijim osobama, realizirat će se u zajedništvu s partnerima iz zemlje i inozemstva, te uz financijsku potporu sredstava Europske komisije CARDS 2003. - Raste kvaliteta programa ponuđenih na poziv za zadovoljavanje javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi. - Uočava se pomak u kvaliteti managementa ustanova čija su osnivačka prava prenijeta na županiju. - Zapošljavanjem diplomirane pravnice (vježbenik) poboljšana je kadrovska struktura Upravnog odjela. | - Zbog financijskih limita Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zdravstvena i socijalna zaštita građana Istarske županije ostvaruje se u puno manjoj mjeri nego što je to potrebno, ili propisano. - Proces decentralizacije sustava zdravstva i socijalne skrbi praktično je zaustavljen. - Zakonska regulativa kojom se regulira područje zdravstva i/ili socijalne skrbi je nedostatna i nepotpuna, pa kao takva zapravo ograničava razvoj djelatnosti. - Prostor Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad nije dovoljan za normalno obavljanje djelatnosti, posebno rad sa strankama. |

| 3. CILJEVI KOJI SE PLANIRAJU POSTIĆI U 2005. GODINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| CILJ |  | ## MJERILO POSTIGNUĆA |
| A | Pravovremeno i valjano izvršavat će se zakonski zahtjevi i obveze koje se odnose na regionalnu samoupravu, a razina pružanja usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi podići će se sukladno financijskim mogućnostima Istarske županije. | - Izrada publikacije «Podaci o zdravstvenom stanju pučanstva i radu zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji» - Izvršenje Programa javnih potreba - Tijek Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja - Izrađen izvedbeni projekt za Novu bolnicu - Izrađen prijedlog prioriteta za investicijsko ulaganje i održavanje u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi - Obuhvat osoba s invaliditetom u adekvatne programe |
| B | Poboljšat će se pokazatelji (socijalni i zdravstveni) u 5 županijskih javnozdravstvenih prioriteta: - RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE - PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI - PREVENCIJA I LIJEČENJE OVISNOSTI - KOORDINIRANA SOCIO-ZDRAVSTVENA SKRB O STARIJIM OSOBAMA - ZAŠTITA VODE ZAPIĆE | - dostupnost mamografa: broj žena koje su obavile mamografiju; organizirani tečajevi za edukaciju žena: teritorijalna pokrivenost i broj polaznica; stručni skup o raku dojke s radionicama uvježbavanja kliničkog pregleda dojke za liječnike; početak rada ambulante za dojku pri Općoj bolnici Pula - broj i kvaliteta programa kojima se promiče tjelesna aktivnost, zdrava prehrana i nepušenje, te broj sudionika; broj novootkrivenih osoba s povišenim krvnim tlakom - popis preventivnih programa, ocjena programa; stopa ovisnika uključenih u terapijske i resocijalizacijske programe - rezultati istraživanja potreba starih osoba; pokrivenost potreba servisima i uslugama; lokalni timovi za koordinaciju; broj i kvaliteta novih servisa/usluga; provedba projekta prema CARDS aplikaciji - ulaganja u vodoopskrbnu mrežu; usvojena odluka o zonama sanitarne zaštite; početak sanacije odlagališta otpada |
| C | Unaprijedit će se kvaliteta upravljanja zdravstvenim ustanovama i domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Istarska županija, prvenstveno u smislu njihove reorijentacije prema korisniku. | - Financijski rezultati poslovanja ustanova. - Izvršena ulaganja u prostor i opremu. - Broj i kvaliteta novih usluga. - Uvođenje i poštivanje ISO procedura |

| 4. NEPOSREDNI ZADACI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CILJ | ZADATAK |  | ODGOVORNI IZVRŠITELJ | ROK ZA IZVRŠENJE | POTREBNA SREDSTVA | KORISNICI |
| A. Pravovremeno i valjano izvršavat će se zakonski zahtjevi i obveze koje se odnose na regionalnu samoupravu, a razina pružanja usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi podići će se sukladno financijskim mogućnostima Istarske županije. | # ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |
|  | A.1. | provoditi obveze županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 121/03) | Prim.dr. Romanita Rojnić | kontinuirano | 2.030.000,00 | Zdr.ustanove, mrtvozornici |
|  | A.2. | provoditi Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora (SN IŽ 8/97, 5/98,7/02) | Prim.dr. Romanita Rojnić | Nije propisan | - | IDZ, Liječnici u zakupu |
|  | A.3. | provoditi Pravilnik o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta | Prim.dr. Romanita Rojnić | Nije propisan | - | IDZ |
|  | A.4. | provoditi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini | Davorka Maras-Tkačuk | 31.12.2005. | 18.500.000,00 | Zdravstvene ustanove, Ministarstvo |
|  | # SOCIJALNA SKRB |  |  |  |  |  |
|  | A.5. | provoditi obveze županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03) | S. Grozić-Živolić | Nije propisan | - | Ministarstvo, zainteresirani osnivači |
|  | A.6. | provoditi Odluku o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini. | Davorka Maras-Tkačuk | 31.12.2005. | 2.600.010,00 | Centri za socijalnu skrb, korisnici pomoći za ogrjev, JLS |
|  | A.7. | provoditi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2005. | Davorka Maras-Tkačuk | 31.12.2005. | 14.079.799,00 | Domovi za stare i nemoćne (4) |
|  | # OSTALO |  |  |  |  |  |
|  | A.8. | provoditi obveze županije temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 107/01, 163/03, 141/04) i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2005. | Prim.dr. Romanita Rojnić | kontinuirano | 558.800,00 | Služba za prevenciju ovisnosti, nevladine udruge |
|  | A.9. | provoditi obveze županije temeljem Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003.-2006.god | Prim.dr. Romanita Rojnić S. Grozić-Živolić | kontinuirano | 2.300.000,00 | Ustanove za skrb o invalidnim osobama, udruge |
|  | A.10. | provoditi obveze županije temeljem Zakona o hrvatskom crvenom križu (NN 92/01) | Prim.dr. Romanita Rojnić D. Maras-Tkačuk | 31.12.2005. | 500.000,00 | Društva crvenog križa na području županije |
| CILJ | ZADATAK |  | ODGOVORNI IZVRŠITELJ | ROK ZA IZVRŠENJE | POTREBNA SREDSTVA | KORISNICI |
| B. Poboljšat će se pokazatelji (socijalni i zdravstveni) u 5 županijskih javnozdravstvenih prioriteta | RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE |  |  |  |  |  |
|  | B.1. | Osigurati financijska sredstva za momografske preglede iznad standarda HZZO | prim.dr. Romanita Rojnić | srpanj 2005. | 200.000,00 | žene rođene 1960. godine |
|  | B.2. | Koordinirati i sufinancirati provedbu edukacije žena za samopregled dojke | prim.dr. Romanita Rojnić | ožujak 2005. | 110.000,00 | edukatori |
|  | B.3. | Poticati plansku edukaciju liječnika obiteljske medicine u cilju ranog otkrivanja raka dojke | prim.dr. Romanita Rojnić | srpanj 2005. | - | liječnici PZZ, patronažne sestr |
|  | B.4. | osigurati uvjete za otvaranje i rad ambulante za dojku pri Općoj bolnici Pula | prim.dr. Romanita Rojnić | veljača 2005. | - | žene oboljele od raka dojke |
|  | PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI |  |  |  |  |  |
|  | B.5. | Poticati izradu edukativnih i informativnih materijala, javno informiranje i/ili ciljane edukacij | mr.sc. Gracijela Vretenar, dr.med | Kontinuirano | - | Javnost |
|  | B.6. | Osigurati uvjete za provedbu preventivnih programa | mr.sc. Gracijela Vretenar, dr.med | Kontinuirano | 163.000,00 | Rekreativci, pušači, djeca |
|  | B.7. | Poticati obavljanje screening programa za rano otkrivanje i liječenje povišenog krvnog tlaka | mr.sc. Gracijela Vretenar, dr.med | Kontinuirano | - | Osiguranici HZZO |
|  | PREVENCIJA I LIJEČENJE OVISNOSTI |  |  |  |  |  |
|  | B.8. | Unaprijediti provođenje primarne prevencije | S. Grozić-Živolić | Rujan 2005. | 84.000,00 | Djeca i mladi |
|  | B.9. | Unaprijediti provođenje sekundarne prevencije | prim.dr. Romanita Rojnić | Svibanj 2005. | 69.000,00 | Mladi i obitelj |
|  | B.10. | Unaprijediti rad Službe za prevenciju ovisnosti i povećati obuhvat heroinskih korisnika u drug-free programu, metadonskom i programu motivacije za odlazak u terapijske zajednice | prim.dr. Romanita Rojnić | Kontinuirano | 100.000,00 | Ovisnici i konzumenti opojnih droga |
|  | KOORDINACIJA SOCIO-ZDRAVSTVENE SKRBI O STARIJIM OSOBAMA |  |  |  |  |  |
|  | B.11. | Istraživati i pratiti specifične potrebe starih osoba | S. Grozić-Živolić | Rujan 2005. Kontinuirano | 42.000,00 | Osobe starije od 60 godine |
|  | B.12. | Sačiniti pregled oblika pomoći koje osobama starijim od 65 godina pružaju različiti postojeći sustavi i subjekti | S. Grozić-Živolić | Travanj 2005. | - | JLS, CZSS, patronaža, NGO …. |
|  | B.13. | Procijeniti pokrivenost potreba postojećim servisima i detektirati područja prepokrivanja, odnosno praznine | S. Grozić-Živolić | Svibanj 2005. | - | Građani Istarske županije |
|  | B.14. | U realizaciju Županijskog plana za zdravlje sistematski uključivati nove partnere i koordinirati suradnike na svim razinama | S. Grozić-Živolić | kontinuirano | 20.000,00 | JLS; izvoditelji Programa javnih potreba |
|  | B.15. | Osiguravati provođenje vaninstitucionalne skrbi i pomoći starijim osobama | S. Grozić-Živolić | kontinuirano | 1.000.000,00 | stare osobe s niskim primanjima |
|  | B.16. | Osiguravati pružanje skrbi i pomoći starijim osobama u institucijama | S. Grozić-Živolić | srpanj 2005. | 5.575.000,00 | 1000 korisnika smještaja |
|  | B.17. | Osigurati edukaciju i profesionalno usavršavanje osoba koje profesionalno i/ili volonterski rade sa starima | S. Grozić-Živolić | kontinuirano | 39.000,00 | profesionalci i volonter u skrbi za stare |
|  | B.18. | Uključiti se u provedbu projekta «Stvaranje preduvjeta (ljudske i organizacijske infrastrukture) poboljšanja usluga za stare osobe u šest hrvatskih županija» (CARDS) | S. Grozić-Živolić | kontinuirano | 50.000,00 | profesionalci i volonter u skrbi za stare |
|  | ZAŠTITA VODE ZA PIĆE |  |  |  |  |  |
|  | B.19. | administrativno pratiti rad tima koji razvija Županijski prioritet vode i dostugnuća ugrađivati u isti | prim.dr. Romanita Rojnić | Lipanj 2005. | 6.000,00 | Županijski tim Zdrave županije |
|  | B.20. | osigurati sredstva za praćenje kakvoće vode za piće u Istarskoj županiji | prim.dr. Romanita Rojnić | Siječanj 2005. | 725.967,00 | Zavod za javno zdravstvo |
|  | B.21. | podupirati edukacijske projekte | prim.dr. Romanita Rojnić | Siječanj 2005 | 14.000,00 |  |
| C. Unaprijedit će se kvaliteta upravljanja zdravstvenim ustanovama i domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Istarska županija, prvenstveno u smislu njihove reorijentacije prema korisniku | C.1. | Upoznati ravnatelje i članove upravnih vijeća sa ISO procedurom br. i obvezama koje iz nje proizlaze | S. Grozić-Živolić | Travanj 2005. | - | Članovi upravnih vijeća |
|  | C.2. | Analizirati potrebe za uvođenjem novih usluga u postojeće zdravstvene i socijalne ustanove | svi zaposleni | kontinuirano | - | Građani Istarske županije |
| Indirektni zadaci | 1. | Zaštita žrtava obiteljskog nasilja | S. Grozić-Živolić | kontinuirano | 15.000,00 | Građani Istarske županije |
|  | 2. | Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi – ostalo (bez 5 prioriteta, obiteljskog nasilja i osoba s invaliditetom) | S. Grozić-Živolić D.Maras-Tkačuk D.Dubroja | 31.12.2005. | 329.000,00 | Predlagatelji programa javnih potreba |
|  | 3. | Administrativna podrška radu povjerenstava | svi zaposleni | kontinuirano | 30.000,00 | Županijsko poglavarstvo |
|  | 4. | Zaprimanje i rješavanje pojedinačnih slučajeva | svi zaposleni | kontinuirano | - | Građani Istarske županije |
| CILJ | ZADATAK |  | ODGOVORNI IZVRŠITELJ | ROK ZA IZVRŠENJE | POTREBNA SREDSTVA | KORISNICI |

| 5. OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PLANOVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OPIS AKTIVNOSTI |  |  | SURADNICI |
| A. Pravovremeno i valjano izvršavat će se zakonski zahtjevi i obveze koje se odnose na regionalnu samoupravu, a razina pružanja usluga zdravstvene zaštite i socijalne skrbi podići će se sukladno financijskim mogućnostima Istarske županije.Zakonski zahtjevi | # ZDRAVSTVENA ZAŠTITA |  |  |  |  |
|  | A.1. provoditi obveze županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 121/03) |  | A.1.a. čl.9. i čl.100. | osiguravanje sredstava za rad zdravstveno-statističke i socijalno-medicinske djelatnosti, a radi praćenja i ocjenjivanja zdravstvenog stanja stanovništva na području Istarske županije | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije |
|  |  |  | A.1.b. čl.9. | osiguravanje sredstava za promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, |  |
|  |  |  | A.1.c. čl.9. čl. 183. | Imenovanje mrtvozornika.Praćenje rada imenovanih županijskih mrtvozornika radi utvrđivanja nastupa smrti, vremena i uzroka smrti osoba izvan zdravstvene ustanove: prikupljanje i kontrolira izvješća o obavljenim mrtvozorstvima, izdavanje naloga za isplatu naknada, rad na suradnji nadležnih tijela kod specifičnih slučajeva | općinska i gradska vijeća doktori medicine |
|  |  |  | A.1.d. čl.9. | osiguravanje sredstava za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - izrada izvedbenog projekta za izgradnju Nove bolnice - thalasoterapija u Crikvenici | uprave i računovodstva ustanova, Upravni odjel za proračun i financije |
|  |  |  | A.1.e. čl. 53. | predlaganje članova upravnog vijeća u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija | Poglavarstvo Istarske županije |
|  |  |  | A.1.f. čl. 54. | davanje suglasnosti na statut zdravstvene ustanove | Upravna vijeća zdravstvenih ustanova, Županijsko poglavarstvo |
|  | A.2. provoditi Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora (SN IŽ 8/97, 5/98,7/02) |  | A.2.a. čl.9. čl.12. | - po ishodovanoj suglasnosti županijskog poglavarstva, donosi se odluka o raspisivanju natječaja - utvrđivanje elemenata natječaja i predlaganje istih županijskom poglavarstvu | Upravno vijeće IDZ, Županijsko poglavarstvo |
|  | A.3. provoditi Pravilnik o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne dravstvene zaštite i lječilišta |  | A.3.a. | - davanje suglasnosti na program zakupa - davanje suglasnosti za početak rada jedinica zakupa | Upravno vijeće IDZ, Županijsko poglavarstvo |
|  | A.4. provoditi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini |  | A.4.a. | Izrada prijedloga prioriteta za: - investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva - investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova - informatizaciju zdravstvene djelatnosti Nakon utvrđivanja prioriteta od strane Poglavarstva Istarske županije isti se dostavljaju na suglasnost nadležnom ministarstvu. | Upravno vijeće IDZ, Županijsko poglavarstvo, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi |
|  |  |  | A.4.b. | Po dobivenoj suglasnosti izrada prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentraliz. funkcije za zdravstvene ustanove u 2005. godini i upućivanje iste Poglavarstvu IŽ. | Županijsko poglavarstvo |
|  |  |  | A.4.c. | U skladu s donesenom Odlukom iz točke 2. izrada naputka zdravstvenim ustanovama o načinu, postupku i rokovima davanja zahtjeva za dec. sredstvima i izrada obrasca ZDRAVSTVO-DEC-2005 – Zahtjev za doznaku | Istarski domovi zdravlja, Opća bolnica, Specijalna bolnica |
|  |  |  | A.4.d. | Prikupljanje, kontrola dokumentacije i obrada mjesečnih zahtjeva zdravstvenih ustanova za decentr.sredstvima. | Istarski domovi zdravlja, Opća bolnica, Specijalna bolnica |
|  |  |  | A.4.e. | Objedinjavati zahtjeve i dostavljati iste nadležnom ministarstvu. | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi |
|  |  |  | A.4.f. | Davanje naloga za isplatu u skladu s planom i obrađenim zahtjevima zdravstvenih ustanova, te izvješćivati nadležno ministarstvo o izvršenim rashodima. | Upravni odjel za proračun i financije |
|  | SOCIJALNA SKRB |  |  |  |  |
|  | A.5. provoditi obveze županije temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03) |  | A.5.a. čl.7. čl.38. | osiguravanje sredstava za podmirenje troškova ogrjeva, donošenje odluke o visini novčanog iznosa koji se samcu ili obitelji može odobriti za podmirenje troškova ogrjeva, isplata novčanog iznosa, evidentiranje i izvješćivanje | jedinice lokalne samouprave Županijska skupština |
|  |  |  | A.5.b. čl.84. | predlaganje predstavnika županije u upravna vijeća centara za socijalnu skrb | Poglavarstvo Istarske županije Županijska skupština |
|  |  |  | A.5.c. čl.94. | davanje prethodnog mišljenja prilikom utvrđivanja mreže domova socijalne skrbi | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, ustanove socijalne skrbi, JLS |
|  |  |  | A.5.d. čl.96. čl.97. | izdavanje odobrenja za osnivanje doma za odrasle osobe (starije i nemoćne), izdavanje rješenja domu za odrasle osobe (starije i nemoćne) kojim se utvrđuje da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih djelatnika, a na temelju nalaza posebno imenovanog povjerenstva | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, zainteresirani osnivači |
|  |  |  | A.5.e. čl.99. | imenovanje upravnog vijeća doma za odrasle osobe | Poglavarstvo Istarske županije Županijska skupština |
|  |  |  | A.5.f. čl.103. | davanje suglasnosti na statut i druge opće akte doma za odrasle osobe | Upravna vijeća |
|  |  |  | A.5.g. čl.187. | utvrđivanje cijene usluge skrbi izvan vlastite obitelji u domu socijalne skrbi kojima je osnivač županija | Upravna vijeća Županijska skupština |
|  | A.6. provoditi Odluku o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini. |  | A.6.a. | U skladu s utvrđenim bilančnim pravima za Istarsku županiju i smjernicama za planiranje rashoda, izraditi prijedlog raspodjele sredstava po centrima i dostaviti Skupštini Istarske županije: - nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2005. godini - nacrt Odluke o visini pomoći za podmirenje troškova ogrjeva u 2005. godini | Županijsko poglavarstvo, Županijska skupština Jedinice lokalne samouprave |
|  |  |  | A.6.b. | U skladu s Odlukom iz točke 1. redoviti mjesečni transferi centrima za materijalne i financijske rashode. | Centri za socijalnu skrb Upravni odjel za proračun i financije |
|  |  |  | A.6.c. | Zaprimanje i kontrola izvješća o utrošenim sredstvima | Centri za socijalnu skrb |
|  |  |  | A.6.d. | Temeljem dostavljenih zahtjeva i izdanih rješenja korisnicima koji su ostvarili pravo na podmirenje troškova ogrjeva od strane jedinica lokalne samouprave, u skladu s planiranim sredstvima: - isplata sredstava za ogrjev na račune JLS - izrada obrasca - Izvješće o broju korisnika koji su ostvarili pravo na podmirenje troškova ogrjeva i utrošena sredstva za 2004. godinu te dostava istog JLS - objedinjavanje izvješća JLS o utrošku sredstava i dostava nadležnom ministarstvu | Jedinice lokalne samouprave Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi |
|  | A.7. provoditi Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2005. godini. |  | A.7.a. | U skladu s utvrđenim bilančnim pravima za Istarsku županiju i smjernicama za planiranje rashoda izraditi: - raspored planiranih sredstava za ukupne rashode po pojedinom domu - raspored planiranih sredstava za ukupne rashode poslovanja po pojedinom domu - utvrđivanje prioriteta i raspored ukupnih sredstava na nabavu nefinancijske imovine po pojedinom domu - raspored planiranih sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja - planiranje vlastitih prihoda pojedinog doma i razlike sredstava između ukupnih rashoda i vlastitih prihoda koje pojedinom domu osigurava Istarska županija. | Upravna vijeća Županijska skupština |
|  |  |  | A.7.b. | Predlaganje Skupštini Istarske županije i donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u 2005. godini. | Županijska skupština |
|  |  |  | A.7.c. | Prikupljanje, kontrola dokumentacije za nabavu nefinancijske imovine i izvršavanje u skladu s Zakonom | Ustanove socijalne skrbi |
|  |  |  | A.7.d. | Redoviti mjesečni transferi za rashode poslovanja u skladu s Odlukom iz točke 2. | Upravni odjel za proračun i financije |
|  |  |  | A.7.e. | Zaprimanje i kontrola izvješća o utrošenim sredstvima, dostava istih u Upravni odjel za financije i proračun radi računovodstvenog praćenja i izvješćivanja nadležnog ministarstva. | Upravni odjel za proračun i financije Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi |
|  | OSTALO |  |  |  |  |
|  | A.8. provoditi obveze županije temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 107/01, 163/03, 141/04) i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2005. godinu |  | A.8.a. | osiguravanje sredstava za provođenje mjera pružanja pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge, te osiguravanje sredstava za rad centara za prevenciju ovisnosti | Zavod za javno zdravstvo Fond Poreč Zdravi grda |
|  |  |  | A.8.b. | izvršavanje aktivnosti sukladno planu |  |
|  |  |  | A.8.c. | pomaganje i financiranje udruga koje se bave prevencijom ovisnosti, liječenjem i/ili resocijalizacijom ovisnika, odnosno prevencijom poremećaja u ponašanju djece i mladih općenito | 18 udruga |
|  | A.9. provoditi obveze županija temeljem Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003.-2006.god |  | A.9.a. | odobravanje i isplaćivanje materijalne pomoći nekim kategorijama osoba s invaliditetom: - mentalno retardiranim osobama starijim od 18 godina nesposobnima za samostalan život i rad - nezaposlenim slijepim osobama - civilni invalidima rata | Udruge koje skrbe o mentalno retardiranim osobama, slijepim osobama i civilnim invalidima rata |
|  |  |  | A.9.b. | uključivanje osoba s invaliditetom u život lokalne zajednice - podrška izgradnji i organiziranju izletišta za slijepe Cukrići | Udruga slijepih Istarske županije Savez udruga invalida Istarske županije |
|  |  |  | A.9.c. | poduzimanje mjera za podupiranje programskih aktivnosti u korist osoba s invaliditetom: 1. sufinanciranje djelatnosti Doma za djecu i mladež s cerebralnom paralizom i pridruženim smetnjama u Puli 2. sufinanciranje rada Dnevnog centra za radnu terapiju i rehabilitaciju za djecu, mladež i odrasle osobe s mentalnom retardacijom u Puli 3. pomoć radu klubova Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama 4. pomoć projektu Istarske male kuće- obuhvat Lea 5. podrška programima Škole za odgoj i obrazovanje | Ustanove i udruge kako je navedeno |
|  |  |  | A.9.d. | pomaganje i financiranje udruga koje se bave zaštitom osoba s invaliditetom | 15 udruga |
|  | A.10. provoditi obveze županije temeljem Zakona o hrvatskom crvenom križu (NN 92/01) |  | A.10.a. | izdvajanje sredstava za financiranje javnih ovlasti – rad i djelovanje službe traženja, te programa za rad mladeži Crvenog križa, dobrovoljnog darivanja krvi i dr., | Društvo crvenog križa istarske županije, Opća bolnica – Djelatnost za transfuziju |
|  |  |  | A.10.b. | uključivanje Društva crvenog križa u rješavanje županijskih prioriteta, prvenstveno raka dojke (edukacija žena), unapređenja dobrosusjedske pomoći za starije osobe i promoviranja volontarijata | Županijski tim Zdrave županije |
|  |  | OPIS AKTIVNOSTI |  |  | SURADNICI |
| B. Poboljšat će se pokazatelji (socijalni i zdravstveni) u 5 županijskih javnozdravstvenih prioriteta: | RANO OTKRIVANJE RAKA DOJKE |  |  |  |  |
|  | B.1. Osigurati financijska sredstva za mamografske preglede iznad standarda HZZO |  | B.1.a. | osiguranje sredstava iz lokalne zajednice i gospodarstva preko gradskih Povjerenstava za ravnopravnost spolova | Županijsko i gradska povjerenstva za ravnopravnost spolova, Gradovi |
|  |  |  | B.1.b. | suradnja s drugim županijama koje rade na prioritetu rak dojke u pregovorima s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi | Županijski tim - managerska trojka, Hrvatska mreža zdravh gradova |
|  |  |  | B.1.c. | lobiranje kod političarki i političara kako bi se osigurala potpuna praktična primjena deklariranih prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja | Županijsko i gradska povjerenstva za ravnopravnost spolova, Centar za građanske inicijative Poreč, saborski zastupnici |
|  |  |  | B.1.d. | # u suradnji s radiolozima izraditi obrasce za izvještavanje o obavljenim mamografijama prema Zavodu za javno zdravstvo | Zavod za javno zdravstvo – Služba za socijalnu medicinu |
|  | B.2. Koordinirati i sufinancirati provedbu edukacije žena za samopregled dojke |  | B.2.a. | koordinacija partnera na planiranju provedbe edukacije žena | Romanita Rojnić, dr.med. Danijela Lazarić – Zec, dr.med. |
|  |  |  | B.2.b. | izrada plana edukacije po općinama | Romanita Rojnić, dr.med. Danijela Lazarić – Zec, dr.med. |
|  |  |  | B.2.c. | dogovor sa Županijskim Crvenim križem po osnovi rada gradskih društava Crvenog križa i potrebe regrutacije novih edukatora | Romanita Rojnić, dr.med. Danijela Lazarić – Zec, dr.med., Elza Damijanić |
|  |  |  | B.2.d. | izrada novog informacijskog letka | Zvod za javno zdravstvo, Društvo Crvenog križa IŽ |
|  | B.3. Poticati plansku edukaciju liječnika obiteljske medicine u cilju ranog otkrivanja raka dojke |  | B.3.a. | osmisliti skup o raku dojke s radionicom uvježbavanja pregleda dojke na modelu dojke | mr.sc. Marija Tatković, dr.med. i stručni tim OB Pula |
|  |  |  | B.3.b. | izraditi plan edukacije svih liječnika obiteljske medicine | Miroslav Barišić, ravnatelj IDZ, Robert Bilić, dr.med. predsjednik Županijskog povjerenstva HLK |
|  |  |  | B.3.c. | edukacija patronažnih sestara | IDZ – patronažna služba - Davorka Rakić, med.sestra |
|  | B.4. osigurati uvjete za otvaranje i rad ambulante za dojku pri Općoj bolnici Pula |  | B.4.a, | riješiti formalno-pravne pretpostavke za otvaranje ambulante | Opća bolnica Pula |
|  |  |  | B.4.b. | organizirati rad ambulante po principima Total Quality Managementa i nastaviti rad na daljem razvoju projekta | Centars for Desease Control and Prevention (Atlanta, USA) |
|  | PREVENCIJA KARDIOVASKULARNIH BOLESTI |  |  |  |  |
|  | B.5. Poticati izradu edukativnih i informativnih materijala, javnog informiranje i/ili ciljane edukacije |  | B.5.a. | Izdavanje i distribucija informativne brošure | Liječnici i medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i Zavodu za javno zdravstvo |
|  |  |  | B.5.b. | Nastupi u javnosti i medijima | Liječnici i medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i Zavodu za javno zdravstvo |
|  | B.6. Osigurati uvjete za provedbu preventivnih programa |  | B.6.a. | Sufinanciranje programa «Škola nepušenja» | Liječnici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti |
|  |  |  | B.6.b. | Sufinanciranje i potpora programima pješačenja u prirodi i drugih oblika tjelesnih aktivnosti | Udruge građana |
|  |  |  | B.6.c. | Sufinanciranje predavanja o zdravoj prehrani – predavanja u školama, vrtićima i mjesnim odborima | Zavod za javno zdravstvo |
|  | B.7. Poticati obavljanje screening programa za rano otkrivanje i liječenje povišenog krvnog tlaka |  | B.7.a. | Poticanje mjerenja krvnog tlaka u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite i mjesnim odborima | Liječnici i medicinske sestre u primarnoj zdravstvenoj zaštiti |
|  |  |  | B.7.b. | Promovirati adekvatno liječenje bolesnika s hipertenzijom | Liječnici |
|  | PREVENCIJA I LIJEČENJE OVISNOSTI |  |  |  |  |
|  | B.8. Unaprijediti provođenje primarne prevencije |  | B.8.a. | Edukacija i osnaživanje grupe koordinatora i stručnih timova za poslove popisivanja i evaluacije programa u području (primarne) prevencije rizičnog ponašanja djece i mladih u Istarskoj županiji | Projektni tim Zajednice koje brinu |
|  |  |  | B.8.b. | Uspostavljanje sustava praćenja relevantnih epidemioloških podataka koji se odnose na djecu/mlade i njihove potrebe | Projektni tim Zajednice koje brinu |
|  |  |  | B.8.c. | Popisivanje i evaluacija postojećih programa | Projektni tim Zajednice koje brinu, zavod za javno zdravstvo - Služba za prevenciju ovisnosti |
|  |  |  | B.8.d. | Priprema nekoliko publikacija (studijski projekt, popis potencijalnih model programa, priručnike, …). | Projektni tim Zajednice koje brinu |
|  |  |  | B.8.e. | Analiza kadrovskih potreba za rad na prevenciji | Zavod za javno zdravstvo IŽ Služba za prevenciju ovisnosti |
|  |  |  | B.8.f. | Inicirati formiranje povjerenstva za mlade u gradovima Istre | Županijski tim Zdrave županije - Ivan Babić |
|  |  |  | B.8.g. | Sufinancirati i pratiti izvedbu programa |  |
|  | B.9. Unaprijediti provođenje sekundarne prevencije |  | B.9.a. | Inicirati formiranje savjetovališta za mlade i roditelje u gradovima gdje takvi ne postoje i podupirati njihov rad | Županijski tim Zdrave županije - Ivan Babić, Centri za socijalnu skrb |
|  | B.10. Unaprijediti rad Službe za prevenciju ovisnosti i povećati obuhvat heroinskih korisnika u drug-free programu, metadonskom programu i programu motivacije za odlazak u terapijske zajednice |  | B.10.a. | Izvršiti sve pripreme za početak stvaranja registra evidentiranih heroinskih ovisnika iz Istre | Zavod za javno zdravstvo - Služba za prevenciju ovisnosti |
|  |  |  | B.10.b. | Sačiniti popis subjekata koji se bave ovisnicima | Zavod za javno zdravstvo - Služba za prevenciju ovisnosti |
|  |  |  | B.10.c. | Unaprijediti kadrovsku i stručnu strukturu Službe | Zavod za javno zdravstvo IŽ |
|  |  |  | B.10.d. | Zahtijevati financiranje Službe putem HZZO-a | Hrvatski zavod za javno zdravstvo Istarska županija |
|  |  |  | B.10.e. | Komunicirati i surađivati sa liječnicima PZZ kod provođenja metadonskog programa | Služba za prevenciju ovisnosti u suradnji s HZZJZ |
|  | KOORDINACIJA SOCIO-ZDRAVSTVENE SKRBI O STARIJIM OSOBAMA |  |  |  |  |
|  | B.11. Istraživati i pratiti specifične potrebe starih osoba |  | B.11.a. | Prezentirati rezultate istraživanja provedenog krajem 2004.: «Identifikacija potreba starijih ljudi i percepcija starijih na području Istre» | Društvo psihologa Istre |
|  |  |  | B.11.b. | Provesti istraživanje potreba starih osoba za socijalnom i zdravstvenom zaštitom, te dostupnosti usluga – longitudinalna studija u sklopu TTB projekta – suradne mreže europskih regija i SZO | TTB-mreža, Zavod za javno zdravstvo, Filozofski fakultet u Puli |
|  |  |  | B.11.c. | Provesti ispitivanje potreba starijih osoba u sklopu projekta (CARDS) «Stvaranje preduvjeta (ljudske i organizacijske infrastrukture) poboljšanja usluga za stare osobe u šest hrvatskih županija» | Županijski tim Zdrave županije i Hrvatska mreža zdravih gradova |
|  |  |  | B.11.d. | Vršiti monitoring zdravstvenih potreba i funkcionalne onesposobljenosti starih ljudi | Zavod za javno zdravstvo |
|  | B.12. Sačiniti pregled oblika pomoći koje osobama starijim od 65 godina pružaju različiti postojeći sustavi i subjekti |  | B.11.a. | Izvršit će se distribucija, analiza i obrada Upitnika kojim se ispituju oblici pomoći i broj korisnika | Zavod za javno zdravstvo |
|  | B.13. Procijeniti pokrivenost potreba postojećim servisima i detektirati područja prepokrivanja, odnosno praznine |  | B.13.a. | Usporedbom i analizom rezultata istraživanja navedenih pod točkom A.10. te podataka dobivenih primjenom upitnika opisanog u točki A.11. | Županijski tim Zdrave županije |
|  | B.14. U realizaciju Županijskog plana za zdravlje sistematski uključivati nove partnere i koordinirati suradnike na svim razinama |  | B.14.a. | Prezentirati projekt po gradovima, održati radionice za osposobljavanje zainteresiranih predstavnika sektora u izradi lokalnih planova, definirati područja suradnje i formalizirati suradnju | Županijski tim Zdrave županije, Centar za građanske inicijative Poreč |
|  |  |  | B.14.b. | Održavati zajedničke sastanke svih subjekata koji provode aktivnosti iz programa javnih potreba; facilitirati međusobnu suradnju, omogućiti prezentaciju postignuća i razmjenu informacija. |  |
|  |  |  | B.14.c. | Analizirati status volontera uključenih u provedbu programa i izraditi prijedloge za poboljšanje njihova položaja i afirmaciju volontarijata – kroz sastanke i pisane prijedloge | Županijski tim Zdrave županije |
|  | B.15. Osiguravati provođenje vaninstitucionalne skrbi i pomoći starijim osobama |  | B.15.a. | Odobravati i isplaćivati materijalne oblike pomoći starijim osobama s niskim prihodima | Savez udruga antifašističkih boraca, Udruga civilnih invalida rata |
|  |  |  | B.15.b. | Osiguravati pomoć i njegu u kući korisnika: od pomoći pri obavljanju svakodnevnih poslova, održavanja osobne higijene, higijene prostora, prehrane, ostvarivanja zdravstvene zaštite, do hospicijske skrbi | Sindikat umirovljenika, Grad Buzet Fond Poreč Zdravi grad |
|  |  |  | B.15.c. | Poticati pružanje dobrosusjedske pomoći - posjet bolesnim osobama, savjetovanje i informiranje | Savez udruga antifašističkih borca, Grad Buzet, Klub 50+, Sv.Vinko Paulski |
|  |  |  | B.15.d. | Osiguravati dodatne mjere zdravstvene zaštite: - Usluge iznad standarda HZZO (veći broj dolazaka, podrška obitelji) - Organizirani preventivni pregledi i zdravstvena edukacija | Ustanove za zdravstvenu njegu bolesnika u kući (2) Zajednica umirovljenika |
|  |  |  | B.15.e. | Omogućiti pružanje potpore obiteljima osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti - savjetovalište | Udruga za Alzheimerovu bolest |
|  |  |  | B.15.f. | Podupirati organizirano provođenje slobodnog vremena: - Zdravstvena rekreacija - Okupacijske i sportske aktivnosti - Keramička radionica - Kreativne radionice | Zdravstveno-rekreativni športski klub Breza, Klub 50+, Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad, Udruga prijatelja starijih «Senior», Udruga Suncokret |
|  | B.16. Osiguravati pružanje skrbi i pomoći starijim osobama u institucijama |  | B.16.a. | osigurati sredstva za sufinanciranje izgradnje Doma za psihički oboljele osobe "Vila Maria" u Puli | Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Grad Pula, Dom Vila Maria |
|  |  |  | B.16.b. | osigurati sredstva za sufinanciranje izgradnje Doma za stare i nemoćne osobe u Buzetu | Grad Buzet |
|  |  |  | B.16.c. | osiguratiu sredstva za proširenje djelatnosti doma za psihički oboljele osobe u Brkaču | Dom Motovun, Općina Motovun, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi |
|  |  |  | B.16.d. | Osiguravati dodatne mjere zdravstvene zaštite: - Dodatni dolasci liječnika u ustanove radi pružanja primarne i specijalističke zdravstvene zaštite) | Ustanove za smještaj starih i nemoćnih i psihički oboljelih odraslih osoba + liječnici (4+3) |
|  |  |  | B.16.e. | Dnevni boravci za starije osobe: - podupirati rad postojećeg u Puli - ostvariti uvjete – prostorne, administrativne, stručne - za početak rada novog u Labinu | Dom za starije osobe «A.Štiglić», Grad Pula, Grad Labinom, Dom za starije osobe Raša, Porečko-Pulska biskupija |
|  | B.17. Osigurati edukaciju i profesionalno usavršavanje osoba koje profesionalno i/ili volonterski rade sa starima |  | B.17.a. | Putem: - tečajeva Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja - posjete drugim institucijama i razmjene iskustava - tematskih tečajeva za ciljane skupine | Hrvatska mreža zdravih gradova, Regija Veneto, Sindikat umirovljenika, Istarski domovi zdravlja |
|  | B.18. Uključiti se u provedbu projekta «Stvaranje preduvjeta (ljudske i organizacijske infrastrukture) poboljšanja usluga za stare osobe u šest hrvatskih županija» (CARDS) |  | B.18.a. | Osnaživanje županija za razvoj komprehenzivne politike o starima te donošenje županijskog plana aktivnosti zasnovanog na prepoznatim potrebama starijih osoba i kvalitetnijoj međusektorskoj suradnji koja će omogućiti unapređenje postojećih i uvođenje novih servisa u skrbi za starije osobe | Županijski tim Zdrave županije, Hrvatska mreža zdravih gradova, Dubrovačko-neretvanska, Krapinsko-zagorska, Primorsko-goranska, Zagrebačka i Virovitičko-podravska županija, te Regija Veneto |
|  | ZAŠTITA VODE ZA PIĆE |  |  |  |  |
|  | B.19. administrativno pratiti rad tima koji razvija Županijski prioritet vode i dostugnuća ugrađivati u isti |  | B.19.a. | Facilitacija procesa uključivanja relevantnih partnera u izradu i provedbu plana | Zavod za javno zdravstvo, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, vodovodi |
|  | B.20. osigurati sredstva za praćenje kakvoće vode za piće u županiji |  | B.20.a. | Osiguravanje monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za piće | Zavod za javno zdravstvo – Služba za ekologiju |
|  | B.21. podupirati edukacijske projekte |  | B.21.a. | Financijska potpora Srednjoj školi Mate Blažina Labin za projekt «Voda svuda oko nas» | Srednja škola Mate Blažina Labin |
|  |  | OPIS AKTIVNOSTI |  |  | SURADNICI |
| C. Unaprijedit će se kvaliteta upravljanja zdravstvenim ustanovama i domovima za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač Istarska županija, prvenstveno u smislu njihove reorijentacije prema korisniku | C.1. Upoznati ravnatelje i članove upravnih vijeća sa ISO procedurom br. I obvezama koje iz nje proizlaze |  | C.1.a. | Priprema i održavanje jednodnevnog workshop-a za prezentaciju procedure | Tim za ISO |
|  |  |  | C.1.b. | Pojedinačne konzultacije zainteresiranih | Tim za ISO |
|  |  |  | C.1.c. | Prikupljanje i analiza programa rada i razvoja ustanova, te izvješća o radu ustanova | Tim za ISO, upravna vijeća |
|  |  |  | C.1.d. | Evaluacija procedure | Tim za ISO |
|  | C.2. Analizirati potrebe za uvođenjem novih usluga u postojeće zdravstvene i socijalne ustanove u županiji |  | C.2.a. | Izdavanje suglasnosti na pravne akte |  |
|  |  |  | C.2.b. | Osmišljavanje novih sadržaja / organizacije | Upravna i stručna vijeća ustanova |
|  |  |  | C.2.c. | Aktiviranje i povezivanje raspoloživih resursa |  |
|  |  |  | C.2.d. | Promoviranje novih usluga / servisa | Mediji |
|  |  | OPIS AKTIVNOSTI |  |  | SURADNICI |
| Indirektni zadaci | 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja |  | 1.a. | podrška radu SOS-telefona |  |
|  |  |  | 1.b. | financijska i stručna podrška prihvatilištima i skloništima za žrtve nasilja | Županijsko i gradska povjerenstva za jednakost spolova |
|  | 2. program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi – ostalo (bez 5 prioriteta, obiteljskog nasilja i osoba s invaliditetom) |  | 2.a. | Zaštita i unapređenje kvalitete života kroničnih bolesnika | Udruge građana |
|  |  |  | 2.b. | Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata | Udruge građana, Centar za PSP |
|  |  |  | 2.c. | Unapređenje zdravlja općenito | Zavod za javno zdravstvo, Istarski domovi zdravlja, udruge građana |
|  |  |  | 2.d. | Istraživački i znanstveni projekti iz područja zdravstva i socijalne skrbi | Zavod za javno zdravstvo, Istarski domovi zdravlja, |
|  | 3. Administrativna podrška radu povjerenstava |  | 3.a. | Povjerenstvo za prevenciju ovisnosti | Služba za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnika |
|  |  |  | 3.b. | Povjerenstvo za jednakost spolova | JLS, Vladin ured za ravnopravnost spolova, Državna pravobraniteljica za ravnopravnost spolova |
|  |  |  | 3.c. | Koordinacija za ljudska prava |  |
|  |  |  | 3.d. | Savjet za razvoj civilnog društva | Udruge građana, građani |
|  | 4. Zaprimanje i rješavanje pojedinačnih slučajeva |  | 4.a. | Rad na slučaju i po potrebi | Građani i ustanove |